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	Контрольно-счетная палата Курганской области подвела итоги
оперативного мониторинга за ходом реализации национальных проектов в части региональной составляющей за 1 квартал 2026 года.



           Контрольно-счетной палатой Курганской области в соответствии с планом   деятельности на 2026 год проведен «Оперативный мониторинг за ходом реализации национальных проектов в части региональной составляющей за 1 квартал 2026 года» (далее – Мониторинг).
           Целью проведения Мониторинга является осуществление оперативной оценки хода реализации в Курганской области региональных проектов, направленных на достижение национальных и федеральных проектов.
           В ходе проведения Мониторинга проанализированы результаты деятельности за 1 квартал 2026 года участников, исполнителей и соисполнителей по реализации региональных проектов в Курганской области.
По итогам Мониторинга подготовлена информация, в которой отражены основные показатели:
- в Курганской области в 2026 году реализуется 12 национальных проектов по которым утверждены паспорта 45 региональных проектов;
- все региональные проекты включены в соответствующие государственные программы Курганской области.
Наибольший объем бюджетных ассигнований на 2026 год предусмотрен на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» (39,8% от общего объема запланированных расходов). 
Кроме того, существенную долю в структуре бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных (региональных) проектов, занимают такие нацпроекты как «Экологическое благополучие» – 22,2% от общего объема запланированных расходов, «Молодежь и дети» –17,4% от плановых значений и национальный проект «Семья» - 10,1% от общей суммы запланированных объемов.
В течение 1 квартала 2026 года произведены кассовые расходы на реализацию 14 региональных проектов в рамках 5 национальных проектов в размере 17,4% от общей суммы плановых бюджетных ассигнований.
Паспортами региональных проектов Курганской области в 2026 году предусмотрены 104 показателя, по которым установлены плановые целевые значения на 2026 год.
Наибольшее количество показателей установлено по следующим национальным проектам:
- «Продолжительная и активная жизнь» - 34 показателя, что составляет 32,7% от общего числа показателей;
- «Инфраструктура для жизни» - 15 показателей, что составляет 14,4% от общего числа показателей;
- «Семья» - 12 показателей, что составляет 11,5% от общего числа показателей.
 По состоянию на 01 апреля 2026 года из 104 показателей достигнуты значения по 44 показателям (установлен статус «Показатель достигнут»), что составляет 42,3% от общего количества показателей.
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